Приложение 1

к приказу управления образования, спорта

и молодежной политики  администрации

Тоншаевского муниципального округа

Нижегородской области

от 16.09.2021  №447-од

Дорожная карта подготовки и проведения Декадника по безопасности дорожного движения «Засветись»

с 27.09.2021 по 07.10.2021

| № п/п | Содержание мероприятий | Срок реализации | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| Организационно – методическая работа |  |  |  |
| 1 | Сформировать рабочую группу по проведению Декадника по безопасности дорожного движения (далее – Декадник), разработать дорожную карту | до 27.09.2021 | Управление образования, спорта и молодежной политики администрации Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области (далее – Управление образования), ОГИБДД Отделения МВД России по Тоншаевскому району, образовательные организации |
| 2 | Проработать вопрос размещения на официальных сайтах материалов о проведении Декадника. | В течение Декадника | Управление образования, образовательные организации |
| 3 | Создать вкладку о проведении Декадника на сайтах Управления образования и образовательных организаций | до 27.09.2021 | Управление образования, образовательные организации |
| 4 | Подготовить для размещения в средствах массовой информации, на официальных Интернет-сайтах материалы по проблемам обеспечения дорожно-транспортной безопасности пешеходов (в т.ч. детей) в темное время суток, в т.ч. о правилах использования световозвращательных элементов. | до 27.09.2021 | Управление образования, ОГИБДД Отделения МВД России по Тоншаевскому району |
| Информационное сопровождение, работа со СМИ и Интернет - ресурсами |  |  |  |
| 5 | Освещение информации в районной газете «Край родной», размещение в социальных сетях Интернет | в течение Декадника | Управление образования, образовательные организации |
| 6 | Обновление и оформление уголков по БДД, информационных стендов для родителей | в течение Декадника | Образовательные организации |
| 7 | Организовать видеозапись (видеосюжетов) о проведении мероприятий в рамках Декадника «Засветись» | в течение Декадника | Образовательные организации |
| 8 | Организовать размещение на сайтах Управления образования и образовательных организаций отчетов о результатах проведенных мероприятий | 07.10.2021 | Управление образования, образовательные организации |
| Массовые мероприятия |  |  |  |
| 9 | Конкурс рисунков по теме «Дети. Дорога. Безопасность» для календаря на 2022-2023 учебный год | в течение Декадника | Образовательные организации |
| 10 | Конкурс семейного творчества «За безопасность на дороге всей семьей» | в течение Декадника | Образовательные организации |
| 11 | Конкурс танцевальных флешмобов «Светись всегда! Светись везде!» | в течение Декадника | Образовательные организации |
| 12 | Классные часы, родительские собрания, беседы «Сделай жизнь светлей и безопасней» | в течение Декадника | Образовательные организации |
| 13 | Мониторинг освещенности и содержания пешеходных переходов в районе образовательных организаций и по маршруту следования детей «Дом – школа – дом» с участием волонтеров, «родительского патруля», педагогов | в течение Декадника | Управление образования, ОГИБДД Отделения МВД России по Тоншаевскому району, образовательные организации |
| 14 | Мониторинг наличия на элементах одежды, либо экипировки учащихся световозвращающих элементов в темное время суток | в течение Декадника | Управление образования, ОГИБДД Отделения МВД России по Тоншаевскому району, образовательные организации |
| Образовательная деятельность |  |  |  |
| 15 | Проведение минуток безопасности по окончании последнего урока | в течение Декадника | Образовательные организации |
| Контрольно – надзорная деятельность |  |  |  |
| 16 | Принять участие в информационно - пропагандистской акции «Береги пешехода», в рамках которой сотрудники ГИБДД у каждой образовательной организации совместно с волонтерами, активистами отрядов ЮИД, «родительскими патрулями» на пешеходных переходах, расположенных вблизи образовательных организаций, раздают световозвращающие элементы, памятки, а также помогают перейти пешеходам через дорогу | Каждый понедельник, среду, пятницу в течение всего Декадника (с 17.00 до 20.00 часов) | Управление образования, ОГИБДД Отделения МВД России по Тоншаевскому району, образовательные организации |
| Контрольно – координационная работа |  |  |  |
| 17 | Предоставлять в Управление образования регулярный отчет с нарастающим итогом о реализации запланированных мероприятий | до 02.10.2021 08.10.2021 (итоговый) | образовательные организации |
| 18 | Подготовить отчет о результатах проведенного Декадника | в течение Декадника | Управление образования |